# Text boxes

# Vor-/Nachteile Formalisierung Projektanträge

(+)	Chance sich durchzusetzen ist grösser

(+)	Antragsteller ist gezwungen sich klar auszudrucken

(+)	vorbeugende Wirkung bei „Schnellschüssen“

(+)	mfr+lfr. Organisationsplanung ist möglich

(-)	zusätzliche Bürokratie

(-)	zeitliche Verzögerungen

(-)	„Projekthinderungsverfahren“ aus Sicht Antragsteller

# Projektbeteiligte

- Leitung Informatik/Organisation

- Leiter Fachbereich

- Benutzervertreter

- Fachbereichskoordinatoren

- Mitarbeiter des Fachbereichs

- Entscheidungsgremium (Lenkungsausschuss)

- Projektleiter / -Koordinator

- Projektmitarbeiter

- Sponsor / Promotor

- Beratungsgremium / Fachausschuss

- Diverse (Recht, Personal, Revision, Pers.vertretung)

# Vor-/Nachteile Interne versus externe Spezialisten

(+)	Gute Kenntnis der Unternehmung

(+)	In der Regel billiger

(+)	Sind auch nach Einführung noch dabei

(+)	gute, bereichsübergreifende Koordination

(+)	keine lange Einarbeitungszeit

(+)	ist immer und sofort verfügbar

(+)	verkaufen keine Standardlösungen

(+)	keine „nach mir die Sintflut“-Mentalität

(-)	Betriebsblind

(-)	Akzeptanz nicht vorurteilsfrei

(-)	der Prophet im eigenen Land gilt nichts

(-)	Fixkosten (Personalkosten)

(-)	mangelnder, breiter Erfahrungsschatz

(-)	nicht zwingend neutral

(-)	nicht zwingend unabhängig

(-)	kleinere Bereitschaft, unangenehme Projekte zu übernehmen

# Vor-/Nachteile Organisation ohne / mit externen Beratern

(+) gute Kenntnis der Sachverhalte

(+) gute Urteilsfähigkeit hinsichtlich praxisnahe Lösungen

(+) keine Akzeptanzprobleme

(+) keine Motivationsprobleme

(+) keine Abstimmungsprobleme zwischen Fachbereich und Beratern

(+) keine Interessenkonflikte zwischen Fachbereich und Beratern

(+) Anforderungen an soziale Kompetenz weniger hoch

(-) Bereichsegoismus

(-) kleine Bereitschaft, eigene Lösungen zu kritisieren

(-) Mehrspurigkeiten

(-) kaum anwendbar bei Rationalisierungsvorhaben

(-) fehlende methodische Kenntnisse

(-) Organisationsarbeit geht Projektarbeit vor

(-) Betriebsblindheit

# Vor-/Nachteile Stabs-Projekt-Organisation

(+)	geringe Beeinträchtigung der übrigen Arbeiten

(+)	niedrige organisatorische Umstellungskosten

(+)	geringe Probleme bei P-Mitarbeiter-Rekrutierung

(+)	eher sachgerechte Einflussnahme des PL

(+)	keine Auslastungsprobleme der P-Mitarbeiter

(+)	hohe Flexibilität, Mitarbeiter können an mehreren Projekten beteiligt sein

(+)	guter Informationsstand des PL-Vorgesetzten

(-)	umständliche Entscheidungsvorbereitung

(-)	Kampf um P-Mitarbeiter-Ressourcen

(-)	kleines Verantwortungsgefühl bei anderen P-MA

(-)	hohe Belastung der Linienstellen

(-)	Gefahr der Isolierung des Projektleiters

# Vor-/Nachteile reine Projekt-Organisation

(+)	Volle Konzentration auf das Vorhaben

(+)	einheitliche Willensbildung

(+)	schnelle Reaktion bei Störungen/Abweichungen

(+)	weniger Konflikte zwischen Fach- und Projektgruppe

(+)	Verkürzung der Projektlaufzeiten

(+)	echte Gruppenarbeit möglich

(+)	Stellvertretungen sind leichter realisierbar

(+)	verstärkte Motivation

(-)	hohe organisatorische Umstellungskosten

(-)	grosse Rekrutierungsprobleme

(-)	Unsicherheit bei P-Mitarbeiter in bezug „nach Projekt“

(-)	Gefahr der Unterauslastung der Projekt-Mitarbeiter

(-)	Gefahr der Eigendynamik, Identifikationsprobleme

# Vor-/Nachteile Matrix-Projekt-Organisation

(+)	geringer Umstellungsaufwand

(+)	problemlose Rekrutierung

(+)	geringere Akzeptanzprobleme bei Betroffenen, da sie in der Fachabteilung bleiben

(+)	flexibler Personaleinsatz, keine Personalkapazität auf Vorrat)

(+)	Interessen des Fachbereichs bleiben gewahrt

(-)	Konflikte um knappe Ressourcen (PL/Mitarbeiter)

(-)	Konflikte zwischen PL (bei mehreren Projekten)

(-)	hoher Koordinationsaufwand

(-)	Bereichsegoismus der Fachabteilung

(-)	Gefahr der Überforderungen der Fachabteilung

Risikoanalyse (Frühwarnsystem)

- Risikobereiche identifizieren (Erfahrungen, Abhängigkeiten, kritische Termine)

- Risiken gewichten (Wahrscheinlichkeit, Tragweite)

- Ursachen finden und gewichten

- Vorbeugende Massnahmen planen

- Frühwarnsystem einrichten (Ermittlung Indikatoren, Symptomen oder Ereignissen)

- Eventualmassnahmen planen (alternative Strategien)

Elemente Projekt-Marketing

- Bedarfs-Ermittlung (objektiv)

- Bedürfnis-Weckung (Nutzen vor Augen führen)

- Bedürfnis-Befriedigung

- Information/Argumentation

# Kriterien bei Projektpriorisierung

- Wichtigkeit

  - Art der negativen Auswirkung

  - Umfang der negativen Auswirkung

- Dringlichkeit

  - Aktuelle Dringlichkeit (eilig, sehr eilig)

  - Tendenzielle Dringlichkeit (Entwicklung durch Aufschiebung)

# Elemente der Projektplanung

- Zu erledigende Aufgaben

- Zeitaufwand und Zeitdauer

- Aufbauorganisation des neuen Projektes

- Benötigte Ressourcen

- Projektablauf

- Qualitätssicherung

- Projektinformation und Dokumentation

- Projektmarketing

# Funktionen im Projekt

- Projektplanung

- Projekt-Diagnose / Steuerung

- Projektrealisation

- Projekt-Information (Wer, Wann (ergebnis-/zeitorientiert), Wem (Entscheider, Berater, Betroffene, Leitung Informatik/Organisation) Was, Wie:

  - laufende Projektdokumentation

Organisation, Proj.-/Vorgehensziele, Vorgehensweise, Budget, Zeit-/Ressourcenpläne, Entscheidungsprotokolle)

  - Abschlussdokumentation

Benutzerorientierte Dokumentation, Verfahrensdokumentation

- Projekt-Qualitätssicherung

  - Systemziele (Zielwirksamkeit, Vollständigkeit., Wartbarkeit, Kompatibilität)

  - Vorgehensziele (Termine, ausreichende Info, etc.)

- Projektmarketing

HZ 2.2.1.

Organisation

| Anforderungsprofil / Kompetenzen | ++ | + | - | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persönlichkeit und Führungseigenschaften |  |  |  |  |
| Führungsqualität (-erfahrung) u. Konfliktmanagement |  |  |  |  |
| Motivationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit |  |  |  |  |
| Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft |  |  |  |  |
| Teamfähigkeit |  |  |  |  |
| Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit |  |  |  |  |
| Sorgfalt |  |  |  |  |
| Entscheidungsfreudigkeit |  |  |  |  |
| Kooperationsfähigeit |  |  |  |  |
| Belastbarkeit und Ausdauer |  |  |  |  |
| Selbständigkeit |  |  |  |  |
| Flexibilität |  |  |  |  |
| Lernbereitschaft |  |  |  |  |
| Zielstrebigkeit |  |  |  |  |
| Methodik |  |  |  |  |
| Kenntnisse des Projektmanagements |  |  |  |  |
| Kostenbewusstsein |  |  |  |  |
| Organisationsfähigkeit |  |  |  |  |
| Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen / vernetztes Denken |  |  |  |  |
| Improvisationsfähigkeit / Chaosmanagement |  |  |  |  |
| Kenntnisse der Führungsinstrumente |  |  |  |  |
| Fachwissen (z.B. Informatik) |  |  |  |  |
| Berufserfahrung Software Entwicklung |  |  |  |  |
| Kenntnisse der IT |  |  |  |  |
| Kenntnisse OO-Technologien |  |  |  |  |
| Wissen über Projektmarketing |  |  |  |  |
| Spezialwissen (Branchenspezifisch) |  |  |  |  |
| Betriebskenntnisse |  |  |  |  |
| Branchenwissen |  |  |  |  |
| Sprachkenntnisse (englisch, französisch) |  |  |  |  |
| Betriebswirtschaftliche Kenntnisse |  |  |  |  |

# Stellenbeschreibung für Projektleiter

- Stellenbezeichnung

Projektleiter

- Inhaber (Person), Stellvertreter

Hans Maier, Harry Huber

- Unterstellungsverhältnis

In Projektbelangen direkt der Geschäftsleitung

- Aufgaben

  - Projektauftrag durchführen und interpretieren

(Verhandlungskompetenz mit Kunden)

  - Projektteam im Einvernehmen mit Linienvorgesetzten aufstellen

  - Projekt planen, überwachen und steuern hinsichtlich Einhaltung des Pflichtenheftes, der Termine und Kosten

  - Projektarbeit leiten und koordinieren

  - Informationsfluss sicherstellen (Geschäftsleitung, Kunde, betroffene Fachabteilungen)

  - Phasenentscheidungen vorbereiten und herbeiführen

  - Dokumentation sicherstellen

- Kompetenzen

- Aufgabenverteilung an Projektmitarbeiter im Rahmen vereinbarter Zeitkontingente

- Führen der Projektgruppe, Projektbesprechungen einberufen, Überwachen der Aufgabenerfüllung, Termine, Budgets

- Verhandlungsrecht in Projektbelangen mit internen und externen Stellen

- Verfügungsrecht über vereinbartes Projektbudget

- Genehmigung von Reisen innerhalb des vereinbarten Reisebudgets, mit Linienvorgesetzten koordinieren

- Verantwortung und Pflichten

- Erfüllung des Projektauftrages (inhaltlich, Termine, Kosten

- Berichtspflicht an Geschäftsleitung

- Regelmässige Koordination mit Beteiligten und Betroffenen

# Gliederung der Informatik

## Rechenzentrum und Netze

- Rechnerbetrieb, Systemprogr., PC-Service, Datenerfassung, TK-Systeme, DB-Admin

## Softwareentwicklung und -Installation

- Datenadministration, Produktion, Vertrieb, Verwaltung

## Software-Wartung

- PC-Software, Produktion, Vertrieb, Verwaltung

## Achivierung und Aufbauorganisation

- Verfilmung, Rückvergrösserung, Organisation

# Fachbereich <-> EDV

Fachbereich bestimmt das WIE:

- Inhalt

- Funktionen

- Prioritäten

- Mittelverfügung

EDV-Abteilung bestimmt das WIE:

- Technische Realisierung

- Projektabwicklung

- Mittelbedarf

# Funktionen

- Datenadministration (Planung und Benutzerkoordination, Standards und Dokumentation, DB-Admin.)

- Anwendungsentwicklung (Entwicklung und Wartung, Qualitätssicherung)

- Planung und Betrieb technischer Einrichtungen (Planung und Installation zentrale Systeme, Betrieb zentrale Systeme, Systemprogrammierung, Sicherheit zentrale Daten)

- Betriebswirtschaft (Budgetplanung und –kontrolle, Stellenplanung und –verwaltung, Leistungsverrechnung,  Vertragsgestaltung, Koordination der internen Aus- und Weiterbildung

- F+E / Benutzerservice (Aus-/Weiterbildung, Marketing, Zugriff auf externe Datenbanken)

Organisation

HZ 2.2.1.

# Funktionen Informationsmanagement

- Datenadministration

Planung und Nutzerkoordination, Standards und Dokumentation, Datenbankadministration

- Anwendungsentwicklung

Entwicklung und Wartung, Qualitätssicherung

- Planung und Betrieb technischer Einrichtungen

Planung und Installation zentraler Systeme, Betrieb zentraler Systeme, Systemprogrammierung, Sicherheit zentraler Daten

- Betriebswirtschaft

Budgetplanung und Kontrolle, Stellenplanung und Verwaltung, Leistungsverrechnung, Vertragsgestaltung, Koordination der internen Aus- und Weiterbildung

- Forschung und Entwicklung / Nutzerservice